# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

| ITEM | SERVIÇOS A EXECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  |
|  |  |  | % | SIMPL % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % |
| 1 | Serviços Preliminares | R$5.908,74 | 1,32% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 2 | Movimento de Terra | R$826,80 | 0,18% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 3 | Fundações | R$39.493,30 | 8,83% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 4 | Estrutura | R$62.820,30 | 14,04% | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 5 | Elevação | R$21.324,00 | 4,77% |  |  | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 6 | Laje | R$21.872,50 | 4,89% |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 7 | Cobertura | R$58.810,50 | 13,15% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 80,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 8 | Pavimentação | R$66.032,00 | 14,76% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 9 | Revestimento | R$44.227,65 | 9,89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 10 | Esquadrias de Madeira | R$14.480,00 | 3,24% |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 11 | Esquadria Metálica | R$2.554,60 | 0,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 12 | Vidro | R$3.423,00 | 0,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 13 | Pintura | R$24.330,28 | 5,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Instalações Elétricas | R$23.500,00 | 5,25% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 15 | Instalações Hidro-sanitárias | R$12.500,00 | 2,79% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 16 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários | R$34.305,78 | 7,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 17 | Serviços Complementares | R$10.934,72 | 2,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| Totais |  | R$447.344,17 | 100,00 | 13,14 | 13,14 | 10,83 | 23,98 | 14,29 | 38,27 | 11,81 | 50,08 | 9,86 | 59,94 | 12,50 | 72,45 | 13,04 | 85,49 | 14,51 | 100,00 |
|  |  |  |  | 58.792,90 | 58.792,90 | 48.469,35 | 107.262,25 | 63.945,49 | 171.207,74 | 52.840,40 | 224.048,14 | 44.103,86 | 268.152,00 | 55.930,76 | 324.082,76 | 58.351,42 | 382.434,18 | 64.909,99 | 447.344,17 |