# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Instalação Provisória do barracão | M² | 15,00 | 165,00 | 2.475,00 |
| 1.2 | Placa da obra | M² | 4,00 | 136,00 | 544,00 |
| 1.3 | Demolição de edificação com telhado e alvenaria | M² | 80,00 | 22,00 | 1.760,00 |
| 1.4 | Limpeza do terreno | M² | 297,30 | 0,60 | 178,38 |
| 1.5 | Locação da obra - térrea, gabarito com tábua contínua 15cm | M² | 297,30 | 3,20 | 951,36 |
|  | Total do item 1.0 |  |  |  | 5.908,74 |
| 2.0 | Movimento de Terra |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação em material de 1º categ. Até 1,50m de profundidade | M³ | 68,90 | 12,00 | 826,80 |
|  | Total do item 2.0 |  |  |  | 826,80 |
| 3.0 | Fundações |  |  |  |  |
| 3.1 | Lastro de concreto com preparo mecânico 1:3:6 (cimento, areia, brita), incl. lançamento e aplicação, com espessura de 7cm | M³ | 2,60 | 265,00 | 689,00 |
| 3.2 | Preparo mecânico, concreto estrutural fck=15MPa (cimento, areia, brita), inclusive lançamento e aplicação) | M³ | 68,90 | 395,00 | 27.215,50 |
| 3.3 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 10,0mm | KG | 590,00 | 8,50 | 5.015,00 |
| 3.4 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 8,0mm | KG | 412,80 | 8,50 | 3.508,80 |

# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 3.5 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-60 - Ø 4.2mm | KG | 210,00 | 8,50 | 1.785,00 |
| 3.6 | Forma e desforma para vigas de concreto armado com tábuas de pinho de 3º e escoras de madeira roliça | M² | 40,00 | 32,00 | 1.280,00 |
|  | Total do item 3.0 |  |  |  | 39.493,30 |
| 4.0 | Estrutura |  |  |  |  |
| 4.1 | Preparo mecânico, concreto estrutural fck=20MPa (cimento, areia, brita), inclusive lançamento e aplicação | M³ | 48,75 | 450,00 | 21.937,50 |
| 4.2 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 10,0mm | KG | 2.419,20 | 9,00 | 21.772,80 |
| 4.3 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-60 - Ø 4.2mm | KG | 630,00 | 9,00 | 5.670,00 |
| 4.4 | Forma e desforma para vigas e pilares de concreto armado com tábuas de pinho de 3º e escoras de madeira roliça | M² | 420,00 | 32,00 | 13.440,00 |
|  | Total do item 4.0 |  |  |  | 62.820,30 |
| 5.0 | Elevação |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico 20x30x10, assentes com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, de primeira linha | M² | 490,00 | 30,00 | 14.700,00 |
| 5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico 20x30x15, assentes com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, de primeira linha | M² | 184,00 | 36,00 | 6.624,00 |
|  | Total do item 5.0 |  |  |  | 21.324,00 |

# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 6.0 | Laje |  |  |  |  |
| 6.1 | Laje pré-moldada p/ piso, armada em 2 direção, inclusive forma, escoramento e capeamento | M² | 336,50 | 65,00 | 21.872,50 |
|  | Total do item 6.0 |  |  |  | 21.872,50 |
| 7.0 | Cobertura |  |  |  |  |
| 7.1 | Engradamento para telhas cerâmicas, em madeira de lei | M² | 359,00 | 82,00 | 29.438,00 |
| 7.2 | Cobertura em telha cerâmica, do tamanho normal, | M² | 359,00 | 38,00 | 13.642,00 |
| 7.3 | Colocação de cumeeira | M | 42,00 | 26,00 | 1.092,00 |
| 7.4 | Calha metálica - inclusive descida d’água em tubo PVC 75mm | M | 30,00 | 42,00 | 1.260,00 |
| 7.5 | Forro em madeira tipo assoalho | M² | 297,30 | 45,00 | 13.378,50 |
|  | Total do item 7.0 |  |  |  | 58.810,50 |
| 8.0 | Pavimentação |  |  |  |  |
| 8.1 | Laje impermeabilizada c/ 7cm de espessura, traço 1:4:8 (cimento, areia, brita) | M² | 297,50 | 22,00 | 6.545,00 |
| 8.2 | Assentamento de piso cerâmico tipo Porcelanato, 50x50cm com argamassa de cimento e areia, inclusive base regularizadora | M² | 594,60 | 95,00 | 56.487,00 |
| 8.3 | Assentamento de rodapé cerâmico de 8,0cm de altura com argamassa de cimento e argila | ML | 250,00 | 12,00 | 3.000,00 |
|  | Total do item 8.0 |  |  |  | 66.032,00 |

# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 9.0 | Revestimento |  |  |  |  |
| 9.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 | M² | 1.684,50 | 3,20 | 5.390,40 |
| 9.2 | Revestimento de argamassa de cimento e argila, espessura 20mm, sobre alvenaria com traço 1:2:8(cimento, cal e areia) | M² | 1.684,50 | 10,50 | 17.687,25 |
| 9.3 | Colocação de azulejo branco 15x15cm, a prumo de primeira qualidade com argamassa colante, inclusive rejuntamento | M² | 470,00 | 45,00 | 21.150,00 |
|  | Total do item 9.0 |  |  |  | 44.227,65 |
| 10.0 | Esquadrias de Madeira |  |  |  |  |
| 10.1 | Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10m, espessura 3,2cm, completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 4,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 10.2 | Porta lisa em madeira de lei 1,00x2,10m, espessura 3,2cm, completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 10.3 | Porta almofada em madeira de lei 3,60x3,00m, maciça, 04 folhas completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 10.4 | Porta almofada em madeira de lei 3,60x2,20m, maciça, 04 folhas completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 10.5 | Porta para sanitário 0,80x1,60m, comp. Mad. 20mm c/ laminado texturizado marco 7,5x3cm, dobradiças e tarjeta livre/ocupado | UN | 12,00 | 195,00 | 2.340,00 |
| 10.6 | Janela de madeira maciça veneziana conforme modelo prédio anexo 1,00x2,00 | UN | 18,00 | 450,00 | 8.100,00 |
|  | Total do item 10.0 |  |  |  | 14.480,00 |

# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 11.0 | Esquadria Metálica |  |  |  |  |
| 11.1 | Janela de bascular em ferro metalon para vidro com alavanca e trava de latão cromado de boa qualidade, medidas conforme projeto, inclusive pintura com esmalte sintético | M² | 9,64 | 265,00 | 2.554,60 |
|  | Total do item 11.0 |  |  |  | 2.554,60 |
| 12.0 | Vidro |  |  |  |  |
| 12.1 | Colocação de vidro tipo fantasia, espessura 4,0mm, colocados | M² | 45,64 | 75,00 | 3.423,00 |
|  | Total do item 12.0 |  |  |  | 3.423,00 |
| 13.0 | Pintura |  |  |  |  |
| 13.1 | Pintura de preparação de alvenaria, com líquido selador acrílico | M² | 1.214,50 | 4,00 | 4.858,00 |
| 13.2 | Pintura de alvenaria latex acrílica c/ 03 demãos | M² | 1.214,50 | 14,00 | 17.003,00 |
| 13.3 | Pintura de preparação usando líquido selador para madeira | M² | 112,24 | 4,00 | 448,96 |
| 13.4 | Pintura de madeira usando tinta esmalte, 02 demãos | M² | 112,24 | 18,00 | 2.020,32 |
|  | Total do item 13.0 |  |  |  | 24.330,28 |
| 14.0 | Instalações Elétricas |  |  |  |  |
| 14.1 | Instalação elétrica completa | UN | 1,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
|  | Total do item 14.0 |  |  |  | 23.500,00 |

# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 15.0 | Instalações Hidro-sanitárias |  |  |  |  |
| 15.1 | Instalações hidro-sanitárias completas | UN | 1,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|  | Total do item 15.0 |  |  |  | 12.500,00 |
| 16.0 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários |  |  |  |  |
| 16.1 | Colocação de vaso sanitário, tamanho normal, louça branca, válvula de descarga automática, tubo de ligação e bolsa de borracha | UN | 14,00 | 280,00 | 3.920,00 |
| 16.2 | Colocação de lavatório com coluna, louça branca, com torneira e sifão | UN | 18,00 | 220,00 | 3.960,00 |
| 16.3 | Mictório de louça completo | UM | 4,00 | 270,00 | 1.080,00 |
| 16.4 | Meia saboneteira em louça branca 15x7,5cm | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.5 | Porta toalhas branco de 45cm | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.6 | Cabide com 2 ganchos em louça branca | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.7 | Papeleira de 15x15 com rolete - louça branca | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.8 | Caixa d’água em fibra 2000 litros completa com frange de entrada e saída | UN | 14,00 | 120,00 | 1.680,00 |
| 16.9 | Bancada de granito andorinha c/ furo esp=3cm larg=0,60m sobre apoio de alv de meia e verga de concreto | M.L. | 12,00 | 275,00 | 3.300,00 |
| 16.10 | Colocação de cuba inox | UN | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 16.11 | Tanque louça branco sem coluna, completo inclusive torneira metálica | UN | 1,00 | 165,78 | 165,78 |

# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 16.12 | Conjunto de barras cromadas para PPD | UN | 4,00 | 280,00 | 1.120,00 |
| 16.13 | Granito andorinha para divisória de banheiro | M² | 52,00 | 320,00 | 16.640,00 |
|  | Total do item 16.0 |  |  |  | 34.305,78 |
| 17.0 | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 17.1 | Execução de piso cimentado com 0,08m de espessura e 0,80m de largura no perímetro da construção | M² | 24,00 | 18,00 | 432,00 |
| 17.2 | Balaústre conforme modelo prédio anexo | ML | 27,50 | 280,00 | 7.700,00 |
| 17.3 | Pilar de madeira 10x10 área da varanda | ML | 20,00 | 45,00 | 900,00 |
| 17.4 | Limpeza da obra | M² | 594,60 | 3,20 | 1.902,72 |
|  | Total do item 17.0 |  |  |  | 10.934,72 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 447.344,17 |
| CUSTO/M² |  |  |  |  | 752,34 |

(a) LUCIANO MENDES PEREIRA

Engº Civil - CREA 58802/D

# ANEXO I

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

| ITEM | SERVIÇOS A EXECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  |
|  |  |  | % | SIMPL % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % |
| 1 | Serviços Preliminares | R$5.908,74 | 1,32% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 2 | Movimento de Terra | R$826,80 | 0,18% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 3 | Fundações | R$39.493,30 | 8,83% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 4 | Estrutura | R$62.820,30 | 14,04% | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 5 | Elevação | R$21.324,00 | 4,77% |  |  | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 6 | Laje | R$21.872,50 | 4,89% |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 7 | Cobertura | R$58.810,50 | 13,15% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 80,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 8 | Pavimentação | R$66.032,00 | 14,76% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 9 | Revestimento | R$44.227,65 | 9,89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 10 | Esquadrias de Madeira | R$14.480,00 | 3,24% |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 11 | Esquadria Metálica | R$2.554,60 | 0,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 12 | Vidro | R$3.423,00 | 0,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 13 | Pintura | R$24.330,28 | 5,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Instalações Elétricas | R$23.500,00 | 5,25% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 15 | Instalações Hidro-sanitárias | R$12.500,00 | 2,79% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 16 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários | R$34.305,78 | 7,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 17 | Serviços Complementares | R$10.934,72 | 2,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| Totais |  | R$447.344,17 | 100,00 | 13,14 | 13,14 | 10,83 | 23,98 | 14,29 | 38,27 | 11,81 | 50,08 | 9,86 | 59,94 | 12,50 | 72,45 | 13,04 | 85,49 | 14,51 | 100,00 |
|  |  |  |  | 58.792,90 | 58.792,90 | 48.469,35 | 107.262,25 | 63.945,49 | 171.207,74 | 52.840,40 | 224.048,14 | 44.103,86 | 268.152,00 | 55.930,76 | 324.082,76 | 58.351,42 | 382.434,18 | 64.909,99 | 447.344,17 |